## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Berchel Joachim |  |  | Projet: | Docker Swarm Wordpress - 347
Temps total: |  | 12 heures 20 minutes |  |  | Date: | 11.09.2024 à 13h10 au 09.10.2024 à 13h50
|  | 240 | 500 | 740
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
37 | 2024-09-11 |  | 30 | Analyse | Écouter les instructions
37 | 2024-09-11 |  | 10 | Analyse | Préparer les ressources du projet (GitHub, journal de travail, kanban, etc) |  | Analyse | 1 | 0
37 | 2024-09-11 |  | 20 | Analyse | Lecture et analyse du cahier des charges |  | Implémentation | 2 | 5
37 | 2024-09-11 |  | 30 | Implémentation | Configurer le FortiClient sur 2 machines |  | Test | 3 | 10
38 | 2024-09-18 |  | 15 | Analyse | Repréparer le travail à effectuer et informer mon camarade de ce qu'il faut faire |  | Documentation | 4 | 15
38 | 2024-09-18 |  | 40 | Implémentation | Se connecter par SSH |  |  | 5 | 20
38 | 2024-09-18 |  | 10 | Implémentation | Créer les VM |  |  | 6 | 25
38 | 2024-09-18 |  | 30 | Implémentation | Connexion par SSH pour le NFS, au final je n'ai rien fais d'autre |  |  | 7 | 30
38 | 2024-09-18 |  | 15 | Implémentation | J'essaie de me connecter à une des machines distantes. Sans réussite. Permission denied (publickey). |  |  | 8 | 35
38 | 2024-09-18 |  | 45 | Implémentation | J'essaie de connecter nginx à worpress en local. Sans succès |  |  |  | 40
39 | 2024-09-23 |  | 30 | Implémentation | J'arrive à me connecter au machine distante grâce à multipass |  |  |  | 45
39 | 2024-09-23 | 1 | 45 | Implémentation | J'essaie de lancer mon application en local sans succès, le nginx a cette erreur : "/etc/nginx/conf.d/default.conf differs from the packaged version" et le wordpress celle-ci : "No 'wp-config.php' found in /var/www/html, but 'WORDPRESS_...' variables supplied; copying 'wp-config-docker.php' (WORDPRESS_DB_HOST WORDPRESS_DB_NAME WORDPRESS_DB_PASSWORD WORDPRESS_DB_USER)" | J'ai essayé d'utiliser ChatGPT pour identifier mon erreur, sans solution |  |  | 50
39 | 2024-09-23 |  | 30 | Implémentation | Mise en place du docker swarm |  |  |  | 55
39 | 2024-09-23 |  | 45 | Implémentation | Création du docker compose pour docker swarm
40 | 2024-09-30 |  | 20 |  | IMPRÉVU : déconnexion du forticlient et impossibilité de s'y reconnecter
40 | 2024-09-30 | 1 | 30 | Implémentation | J'essaie de lancer le docker stack deploy, nginx a un problème
40 | 2024-09-30 |  | 25 | Implémentation | J'essaie de résoudre l'erreur, Thomas vient m'aider, mon volume ne menait pas à l'emplacement spécifique dans lequel mon container souhaitait trouver le fichier, j'ai maintenant une erreur 403
40 | 2024-09-30 | 1 |  | Implémentation | J'essaie de régler l'erreur 403, Thomas m'aide
40 | 2024-10-05 |  | 30 | Implémentation | Je mets en place mon environnement de travail. Forticlient ne fonctionne pas | Fais lors d'une convocation un Samedi
40 | 2024-10-05 | 1 |  | Implémentation | J'essaie de lancer ma stack, erreur "File not found"
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 75 | 75 | Analyse | 1 h 15 min | 10.42% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
240 | 405 | 645 | Implémentation | 10 h 45 min | 89.58% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 0 | 0 | Documentation | 0 h 00 min | 0% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
240 | 480 | 720 | Total | 12 h 00 min | 13.64% | Total |  | 100%
5280