## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Berchel Joachim |  |  | Projet: | Docker Swarm Wordpress - 347
Temps total: |  | 1 heures 30 minutes |  |  | Date: | 11.09.2024 à 13h10 au 09.10.2024 à 13h50
|  | 0 | 90 | 90
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
37 | 2024-09-11 |  | 30 | Analyse | Écouter les instructions
37 | 2024-09-11 |  | 10 | Analyse | Préparer les ressources du projet (GitHub, journal de travail, kanban, etc) |  | Analyse | 1 | 0
37 | 2024-09-11 |  | 20 | Analyse | Lecture et analyse du cahier des charges |  | Implémentation | 2 | 5
37 | 2024-09-11 |  | 30 | Implémentation | Configurer le FortiClient sur 2 machines |  | Test | 3 | 10
[7 empty] | Documentation | 4 | 15
[8 empty] | 5 | 20
[8 empty] | 6 | 25
[8 empty] | 7 | 30
[8 empty] | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 60 | 60 | Analyse | 1 h 00 min | 66.67% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
0 | 30 | 30 | Implémentation | 0 h 30 min | 33.33% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 0 | 0 | Documentation | 0 h 00 min | 0% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
0 | 90 | 90 | Total | 1 h 30 min | 1.705% | Total |  | 100%
5280