## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Simões Pólvora Lucas |  |  | Projet: | Docker Swarm Wordpress - 347
Temps total: |  | 12 heures 15 minutes |  |  | Date: | 11.09.2024 à 13h10 au 09.10.2024 à 13h50
|  | 420 | 315 | 735
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
37 | 2024-09-11 | 3 |  | Analyse |  | Imprévu absent
38 | 2024-09-18 |  | 40 | Documentation | lire la documentation et comprendre le projet |  | Analyse | 1 | 0
38 | 2024-09-18 |  | 50 | Implémentation | Lancer wordpress en local | J'ai eu des problèmes de versionning et des problèmes de communication entre nginx et wordpress | Implémentation | 2 | 5
39 | 2024-09-23 |  | 20 | Implémentation | Connexion à une machine distante avec multipass |  | Test | 3 | 10
39 | 2024-09-23 | 1 | 45 | Implémentation | Lancer wordpress en local mais erreur car il ne trouve pas fichier .conf |  | Documentation | 4 | 15
39 | 2024-09-23 |  | 30 | Implémentation | Mise en place du docker swarm |  |  | 5 | 20
39 | 2024-09-23 |  | 45 | Implémentation | Modification du docker compose pour l'adapter à swarm |  |  | 6 | 25
40 | 2024-09-30 |  | 10 | Implémentation | Mauvaise connexion, changement en données mobiles |  |  | 7 | 30
40 | 2024-09-30 | 1 | 30 | Implémentation | Nginx a une erreur lorsque je lance le docker stack deploy | Quelques replicas ne fonctionnent pas |  | 8 | 35
40 | 2024-09-30 |  | 25 | Implémentation | Thomas vient à la rescousse, il change le volume pour qu'il trouve le fichier et désormais erreur 403 |  |  |  | 40
40 | 2024-09-30 | 1 |  |  | Essai de régler erreur 403 avec Thomas |  |  |  | 45
40 | 2024-10-05 |  | 20 | Implémentation | Mise en place de forticlient dans un nouveau poste |  |  |  | 50
40 | 2024-10-05 | 1 |  | Implémentation | Erreur file not found, lors du lancement de la stack |  |  |  | 55
41 | 2024-10-07
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
180 | 0 | 180 | Analyse | 3 h 00 min | 26.67% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
180 | 275 | 455 | Implémentation | 7 h 35 min | 67.41% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 40 | 40 | Documentation | 0 h 40 min | 5.926% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
360 | 315 | 675 | Total | 11 h 15 min | 12.78% | Total |  | 100%
5280